## Вводные
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
Параметр | Значение | Ед. | Комментарий
Название проекта | Жилой проект |  | Рабочее название
Регион | Якутия |  | Пользовательский ввод
Класс жилья | Комфорт |  | Пользовательский ввод
Дата старта проекта | 2026-02-01 | дата | Начало модели
Срок строительства | 18 | мес | До ввода
Срок продаж | 16 | мес | Период продаж
GBA | 10795.3 | м2 | Общая площадь здания
GSA | 7860.32 | м2 | Продаваемая площадь
Количество машиномест | 6 | шт | Машиноместа
Цена продажи квартир | 175000 | руб/м2 | Актуализировано по рынку Якутска
Цена машиноместа | 1600000 | руб/шт | Актуализировано по рынку машиномест
Рост цен продаж | 8% | % | Годовой рост
Инфляция строительства | 7.6% | % | Годовой рост ставок
Коэффициент региона | 1 | x | Региональная корректировка
Минимальная доля собственных средств | 15.03% | % | По кредитному договору
Максимальный лимит кредита | 1084000000 | руб | По кредитному договору
Комиссия за свободный лимит | 0.29% | % | По кредитному договору
Ключевая ставка ЦБ | 15% | % | Текущая ставка ЦБ на 20.04.2026
Маржа банка | 4.8% | % | По кредитному договору
Ставка I(v) 100%-110% | 4.8% | % | По кредитному договору
Ставка I(v) 110%-120% | 3.16% | % | По кредитному договору
Ставка I(v) 120%-130% | 1.51% | % | По кредитному договору
Ставка I(v) >130% | 0.01% | % | По кредитному договору
Дата окончания отсрочки процентов | 2027-07-01 | дата | Автоматически = месяц ввода (от даты старта и срока строительства)
Дата полного погашения кредита | 2027-07-01 | дата | Автоматически = месяц ввода / закрытия кредита
Целевой DSCR | 1.2 | x | Контрольный ориентир
СТАВКИ ПО ГЛАВЕ 1
1.1.1 Стоимость покупки права / доли / зданий |  | руб/м2 GSA | Укрупненно
1.1.2 Арендные платежи / земельный налог |  | руб/м2 GSA | Укрупненно
1.2 Изменение ВРИ |  | руб/м2 GSA | Укрупненно
1.3 Прочие затраты на содержание ЗУ |  | руб/м2 GSA | Укрупненно
СТАВКИ ПО ГЛАВЕ 2
2.1 Подготовительный период | 1800 | руб/м2 GSA | Откалибровано под Якутию / апрель 2026
2.2.1 Земляные работы | 1800 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.2.2 Фундамент / сваи / ограждение котлована | 7650 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.2.3 Подземная часть | 0 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.2.4 Надземная часть | 19900 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.2.5 Ограждающие конструкции / кровля | 9700 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.2.6 Отделка МОП и техпомещений | 6050 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.2.7 Отделка реализуемых площадей | 0 | руб/м2 GSA | Если есть чистовая
2.2.8 Наружная отделка / проемы | 8600 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.3.1 Вертикальный транспорт | 520 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.3.2 Сантехнические системы | 4140 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.3.3 Отопление / ИТП | 2470 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.3.4 Вентиляция / кондиционирование / дымоудаление | 3420 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.3.5 Электроснабжение / слаботочка | 5330 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.3.6 Газоснабжение внутреннее | 0 | руб/м2 GBA | При наличии
2.4.1 Наружное водоснабжение / ТП | 960 | руб/м2 GSA | Укрупненно
2.4.2 Наружные электросети / ТП / связь | 1270 | руб/м2 GSA | Укрупненно
2.4.3 Наружное теплоснабжение / ЦТП | 720 | руб/м2 GSA | Укрупненно
2.4.4 Бытовая / ливневая канализация | 640 | руб/м2 GSA | Укрупненно
2.4.5 Наружное газоснабжение | 0 | руб/м2 GSA | При наличии
2.5 Благоустройство и озеленение | 2870 | руб/м2 GBA | Укрупненно
2.6 Служба заказчика / охрана | 2.5% | % | % от прямых затрат
2.7 Проектирование / изыскания / экспертиза / авторский надзор | 1% | % | % от прямых затрат
2.8 Резерв на непредвиденные | 5% | % | % от главы 2 до резерва
СТАВКИ ПО ГЛАВЕ 3
3.1 Коммерческие расходы | 3% | % | % от выручки
НОРМЫ ДЛЯ ПОСТАВОК
Бетон на 1 м2 GBA | 0.42 | м3/м2 | Для графика поставок
Арматура на 1 м2 GBA | 0.048 | т/м2 | Для графика поставок
Note on B13: Актуализировано по рынку Якутска: 167,8 тыс. руб./м² как ориентир на 1 полугодие 2026. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://yakutsk.etagi.com/zastr/2026/ https://yakutsk.cian.ru/novostroyki-2026/
Note on B14: Актуализировано по рынку машиномест Якутска: около 1,5–1,6 млн руб. как средний ориентир. Источники: https://yakutsk.etagi.com/garages/parking/ https://yakutsk.cian.ru/kupit-mashinomesto/
Note on B16: Индекс цен производителей стройматериалов в ДФО за 2025 год: 107,6%. Источник: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80
Note on B17: Коэффициент региона обнулен до 1,00, потому что ставки ниже уже откалиброваны под Якутию, чтобы не было двойного учета региональной премии. База калибровки: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80
Note on B18: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B19: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B20: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B21: Текущая ключевая ставка Банка России на 20.04.2026 — 15,00%. Источник: https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/
Note on B22: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B23: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B24: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B25: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B26: Источник параметра: загруженный пользователем файл 'Кред_СЗ АРМА_180B01GV1ОФЖНMF.docx' (индивидуальные условия кредитной линии Сбербанка).
Note on B27: Автоматический расчет: дата старта проекта + срок строительства - 1 месяц
Note on B28: Автоматический расчет: кредит закрывается в месяц ввода объекта
Note on B38: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B39: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B40: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B41: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B42: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B43: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B44: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B46: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B47: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B48: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B49: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B50: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B51: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B53: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B54: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B55: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B56: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
Note on B58: Ставка откалибрована под Якутию на укрупненном уровне так, чтобы суммарная себестоимость строительства была ближе к среднему ориентиру ~97 тыс. руб./м² на 01.01.2026 для Якутии/ДФО, без двойного учета регионального коэффициента. Источники: https://prim.rbc.ru/prim/31/03/2026/69cb193b9a79477ebc404a80 https://erzrf.ru/news/minstroy-utverdil-normativy-sredney-stoimosti-kvadratnogo-metra-zhilya-na-iv-kvartal-2025-goda?search=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0

## Структура_затрат
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ / СТРУКТУРА ЗАТРАТ
[9 empty] | Разбивка СМР | Материалы | Работы
Глава | Код | Статья | База | Ед. | Ставка | Коэфф. | Сумма | Примечание | Материалы, % | Материалы | Работы
1 | 1.1.1 | Стоимость покупки права / доли / зданий | 7860.32 | м2 GSA |  | 1 | 0
1 | 1.1.2 | Арендные платежи / земельный налог | 7860.32 | м2 GSA |  | 1 | 0
1 | 1.2 | Изменение ВРИ | 7860.32 | м2 GSA |  | 1 | 0
1 | 1.3 | Прочие затраты на содержание ЗУ | 7860.32 | м2 GSA |  | 1 | 0
|  | ИТОГО ГЛАВА 1 |  |  |  |  | 0
2 | 2.1 | Подготовительный период | 7860.32 | м2 GSA | 1800 | 1 | 14148576 |  | 35% | 4952001.6 | 9196574.4
2 | 2.2.1 | Земляные работы | 10795.3 | м2 GBA | 1800 | 1 | 19431540 |  | 30% | 5829462 | 13602078
2 | 2.2.2 | Фундаментная плита / свайное основание / ограждение котлована | 10795.3 | м2 GBA | 7650 | 1 | 82584045 |  | 60% | 49550427 | 33033618
2 | 2.2.3 | Устройство несущих конструкций подземной части | 10795.3 | м2 GBA | 0 | 1 | 0 |  | 60% | 0 | 0
2 | 2.2.4 | Устройство несущих конструкций надземной части | 10795.3 | м2 GBA | 19900 | 1 | 214826470 |  | 65% | 139637205.5 | 75189264.5
2 | 2.2.5 | Ограждающие конструкции / внутренние стены / кровля | 10795.3 | м2 GBA | 9700 | 1 | 104714410 |  | 70% | 73300087 | 31414323
2 | 2.2.6 | Внутренняя отделка МОП и техпомещений | 10795.3 | м2 GBA | 6050 | 1 | 65311565 |  | 60% | 39186939 | 26124626
2 | 2.2.7 | Отделка реализуемых площадей | 7860.32 | м2 GSA | 0 | 1 | 0 |  | 65% | 0 | 0
2 | 2.2.8 | Наружная отделка / заполнение проемов | 10795.3 | м2 GBA | 8600 | 1 | 92839580 |  | 75% | 69629685 | 23209895
2 | 2.3.1 | Вертикальный транспорт | 10795.3 | м2 GBA | 520 | 1 | 5613556 |  | 80% | 4490844.8 | 1122711.2
2 | 2.3.2 | Сантехнические системы | 10795.3 | м2 GBA | 4140 | 1 | 44692542 |  | 65% | 29050152.3 | 15642389.7
2 | 2.3.3 | Отопление / ИТП / узел учета | 10795.3 | м2 GBA | 2470 | 1 | 26664391 |  | 60% | 15998634.6 | 10665756.4
2 | 2.3.4 | Вентиляция / кондиционирование / дымоудаление | 10795.3 | м2 GBA | 3420 | 1 | 36919926 |  | 70% | 25843948.2 | 11075977.8
2 | 2.3.5 | Электроснабжение / электроосвещение / слаботочка | 10795.3 | м2 GBA | 5330 | 1 | 57538949 |  | 65% | 37400316.85 | 20138632.15
2 | 2.3.6 | Газоснабжение внутреннее | 10795.3 | м2 GBA | 0 | 1 | 0 |  | 70% | 0 | 0
2 | 2.4.1 | Наружное водоснабжение / ВЗУ / ТП | 7860.32 | м2 GSA | 960 | 1 | 7545907.2 |  | 60% | 4527544.32 | 3018362.88
2 | 2.4.2 | Наружные электросети / ТП / связь | 7860.32 | м2 GSA | 1270 | 1 | 9982606.4 |  | 70% | 6987824.48 | 2994781.92
2 | 2.4.3 | Наружное теплоснабжение / ЦТП / котельная | 7860.32 | м2 GSA | 720 | 1 | 5659430.4 |  | 65% | 3678629.76 | 1980800.64
2 | 2.4.4 | Бытовая и ливневая канализация | 7860.32 | м2 GSA | 640 | 1 | 5030604.8 |  | 60% | 3018362.88 | 2012241.92
2 | 2.4.5 | Наружное газоснабжение | 7860.32 | м2 GSA | 0 | 1 | 0 |  | 70% | 0 | 0
2 | 2.5 | Благоустройство и озеленение | 10795.3 | м2 GBA | 2870 | 1 | 30982511 |  | 50% | 15491255.5 | 15491255.5
2 | 2.6 | Служба заказчика-застройщика / охрана | 824486609.8 | руб | 2.5% | 1 | 20612165.245
2 | 2.7 | Проектные и изыскательские работы / экспертиза / авторский надзор | 845098775.045 | руб | 1.2% | 1 | 10141185.3005
2 | 2.8 | Резерв на непредвиденные расходы | 855239960.3455 | руб | 5% | 1 | 42761998.0173
2 | 2.9 | Резерв на инфляционное удорожание | 898001958.3628 | руб | 0.114 | 1 | 102372223.2534
|  | ИТОГО ГЛАВА 2 |  |  |  |  | 1000374181.6162
3 | 3.1 | Коммерческие расходы | 1474187090.4719 | руб | 3% | 1 | 44225612.7142
|  | ИТОГО ГЛАВА 3 |  |  |  |  | 44225612.7142
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 1044599794.3303
|  | ИТОГО СМР (2.1–2.5) |  |  |  |  | 824486609.8 |  |  | 528573320.79 | 295913289.01
|  | ИТОГО материалы СМР | [7 empty] | 528573320.79
|  | ИТОГО работы СМР | [8 empty] | 295913289.01

## ГПР
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Сроки этапов привязаны к Вводные!B8 (Срок строительства)
Этап | Начало, мес | Длительность, мес | Окончание, мес | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подготовительный период | 1 | 2 | 2 | 14148576 | 7074288 | 7074288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Земляные работы | 2 | 2 | 3 | 19431540 | 0 | 9715770 | 9715770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фундамент / сваи / котлован | 3 | 3 | 5 | 82584045 | 0 | 0 | 27528015 | 27528015 | 27528015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подземная часть | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Надземная часть | 5 | 9 | 13 | 214826470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фасады / кровля / проемы | 9 | 6 | 14 | 197553990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32925665 | 32925665 | 32925665 | 32925665 | 32925665 | 32925665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные системы | 9 | 7 | 15 | 171429364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24489909.1429 | 24489909.1429 | 24489909.1429 | 24489909.1429 | 24489909.1429 | 24489909.1429 | 24489909.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отделка МОП / техпомещений / реализуемых площадей | 11 | 6 | 16 | 65311565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10885260.8333 | 10885260.8333 | 10885260.8333 | 10885260.8333 | 10885260.8333 | 10885260.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наружные сети | 10 | 6 | 15 | 28218548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703091.4667 | 4703091.4667 | 4703091.4667 | 4703091.4667 | 4703091.4667 | 4703091.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство и озеленение | 15 | 3 | 17 | 30982511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10327503.6667 | 10327503.6667 | 10327503.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заказчик / проектирование / резервы | 1 | 18 | 18 | 175887571.8162 | 7074288 | 16790058 | 37243785 | 27528015 | 51397622.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 23869607.7778 | 81285181.9206 | 85988273.3873 | 96873534.2206 | 96873534.2206 | 96873534.2206 | 73003926.4429 | 50405765.1095 | 21212764.5 | 10327503.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО CAPEX В МЕСЯЦ |  |  |  |  | 14148576 | 33580116 | 74487570 | 55056030 | 102795245.5556 | 47739215.5556 | 47739215.5556 | 47739215.5556 | 162570363.8413 | 171976546.7746 | 193747068.4413 | 193747068.4413 | 193747068.4413 | 146007852.8857 | 100811530.219 | 42425529 | 20655007.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Продажи
ПРОДАЖИ И ВЫРУЧКА
Месяц | Дата | Вес продаж | Доля | Продано, м2 | Цена, руб/м2 | Выручка квартир | Продано м/мест | Выручка м/мест | Итого выручка | Накопленная выручка | Эскроу накопленно | Раскрытие эскроу | Итого выручка проекта | Средняя цена | Доступно на обслуживание долга
1 | 2026-02-01 | 1 | 1.923% | 151.16 | 175000 | 26453000 | 0 | 0 | 26453000 | 26453000 | 26453000 | 0 | 26453000 | 175000 | 0
2 | 2026-03-01 | 1 | 1.923% | 151.16 | 176125.9553 | 26623199.3985 | 0 | 0 | 26623199.3985 | 53076199.3985 | 53076199.3985 | 0 | 26623199.3985 | 176125.9553 | 0
3 | 2026-04-01 | 1 | 1.923% | 151.16 | 177259.155 | 26794493.8651 | 0 | 0 | 26794493.8651 | 79870693.2636 | 79870693.2636 | 0 | 26794493.8651 | 177259.155 | 0
4 | 2026-05-01 | 1 | 1.923% | 151.16 | 178399.6457 | 26966890.4454 | 0 | 0 | 26966890.4454 | 106837583.7089 | 106837583.7089 | 0 | 26966890.4454 | 178399.6457 | 0
5 | 2026-06-01 | 2 | 3.846% | 302.32 | 179547.4744 | 54280792.4609 | 0 | 0 | 54280792.4609 | 161118376.1698 | 161118376.1698 | 0 | 54280792.4609 | 179547.4744 | 0
6 | 2026-07-01 | 2 | 3.846% | 302.32 | 180702.6883 | 54630036.714 | 0 | 0 | 54630036.714 | 215748412.8839 | 215748412.8839 | 0 | 54630036.714 | 180702.6883 | 0
7 | 2026-08-01 | 3 | 5.769% | 453.48 | 181865.3348 | 82472292.0227 | 0 | 0 | 82472292.0227 | 298220704.9066 | 298220704.9066 | 0 | 82472292.0227 | 181865.3348 | 0
8 | 2026-09-01 | 3 | 5.769% | 453.48 | 183035.4618 | 83002921.2328 | 0 | 0 | 83002921.2328 | 381223626.1394 | 381223626.1394 | 0 | 83002921.2328 | 183035.4618 | 0
9 | 2026-10-01 | 4 | 7.692% | 604.64 | 184213.1175 | 111382619.3697 | 0 | 0 | 111382619.3697 | 492606245.5091 | 492606245.5091 | 0 | 111382619.3697 | 184213.1175 | 0
10 | 2026-11-01 | 4 | 7.692% | 604.64 | 185398.3503 | 112099258.4964 | 0 | 0 | 112099258.4964 | 604705504.0055 | 604705504.0055 | 0 | 112099258.4964 | 185398.3503 | 0
11 | 2026-12-01 | 5 | 9.615% | 755.8 | 186591.2088 | 141025635.6261 | 1 | 1600000 | 142625635.6261 | 747331139.6317 | 747331139.6317 | 0 | 142625635.6261 | 186591.2088 | 0
12 | 2027-01-01 | 5 | 9.615% | 755.8 | 187791.7423 | 141932998.812 | 1 | 1600000 | 143532998.812 | 890864138.4437 | 890864138.4437 | 0 | 143532998.812 | 187791.7423 | 0
13 | 2027-02-01 | 5 | 9.615% | 755.8 | 189000 | 142846200 | 1 | 1600000 | 144446200 | 1035310338.4437 | 1035310338.4437 | 0 | 144446200 | 189000 | 0
14 | 2027-03-01 | 5 | 9.615% | 755.8 | 190216.0317 | 143765276.7519 | 1 | 1600000 | 145365276.7519 | 1180675615.1956 | 1180675615.1956 | 0 | 145365276.7519 | 190216.0317 | 0
15 | 2027-04-01 | 5 | 9.615% | 755.8 | 191439.8874 | 144690266.8713 | 1 | 1600000 | 146290266.8713 | 1326965882.0669 | 1326965882.0669 | 0 | 146290266.8713 | 191439.8874 | 0
16 | 2027-05-01 | 5 | 9.615% | 755.8 | 192671.6174 | 145621208.405 | 1 | 1600000 | 147221208.405 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 147221208.405 | 192671.6174 | 0
17 | 2027-06-01 | 4 | 0% | 0 | 193911.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2027-07-01 | 4 | 0% | 0 | 195158.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 1474187090.4719
19 | 2027-08-01 | 4 | 0% | 0 | 196414.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2027-09-01 | 4 | 0% | 0 | 197678.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2027-10-01 | 3 | 0% | 0 | 198950.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2027-11-01 | 3 | 0% | 0 | 200230.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2027-12-01 | 3 | 0% | 0 | 201518.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2028-01-01 | 2 | 0% | 0 | 202815.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2028-02-01 | 2 | 0% | 0 | 204120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2028-03-01 | 2 | 0% | 0 | 205433.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2028-04-01 | 1 | 0% | 0 | 206755.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2028-05-01 | 1 | 0% | 0 | 208085.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2028-06-01 | 1 | 0% | 0 | 209424.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2028-07-01 | 1 | 0% | 0 | 210771.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2028-08-01 | 0 | 0% | 0 | 212127.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2028-09-01 | 0 | 0% | 0 | 213492.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2028-10-01 | 0 | 0% | 0 | 214866.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2028-11-01 | 0 | 0% | 0 | 216248.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2028-12-01 | 0 | 0% | 0 | 217639.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2029-01-01 | 0 | 0% | 0 | 219040.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  | 7860.32 |  |  |  |  | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 | 1474187090.4719 |  | 1474187090.4719

## Кредит
КРЕДИТ И ПРОЦЕНТЫ
Месяц | Дата | Лимит периода | CAPEX | Коммерч. расходы | Всего затрат | Собств. средства | Потребность в кредите | Выборка | Долг на начало | Эскроу накопленно | Коэфф. покрытия | Ставка, годовая | Начисленные проценты | Капитализация процентов | Проценты к оплате | Комиссия за лимит | Погашение основного долга | Долг на конец | Комментарий | Ключевые метрики
1 | 2026-02-01 | 159641000 | 14148576 | 7074288 | 2764100.7946 | 1478709.8358 | 8359678.9588 | 8359678.9588 | 0 | 26453000 | 3.1644 | 0.01% | 69.664 | 69.664 | 0 | 36559.6526 | 0 | 8396308.2754 | Рабочий режим | Пик долга | 741055820.3037
2 | 2026-03-01 | 159641000 | 33580116 | 16790058 | 2764100.7946 | 2938990.0668 | 16615168.7278 | 16615168.7278 | 8396308.2754 | 53076199.3985 | 2.1221 | 0.01% | 208.429 | 208.429 | 0 | 32535.4681 | 0 | 25044220.9002 | Рабочий режим | Капитализированные % | 324945.5484
3 | 2026-04-01 | 545820000 | 74487570 | 37243785 | 2764100.7946 | 6013185.2349 | 33994700.5597 | 33994700.5597 | 25044220.9002 | 79870693.2636 | 1.3528 | 0.01% | 491.991 | 491.991 | 0 | 117638.7606 | 0 | 59157052.2116 | Рабочий режим | Проценты к оплате | 111040.0811
4 | 2026-05-01 | 545820000 | 55056030 | 27528015 | 2764100.7946 | 4552905.0039 | 25739210.7907 | 25739210.7907 | 59157052.2116 | 106837583.7089 | 1.2584 | 1.51% | 106827.7976 | 106827.7976 | 0 | 111389.9031 | 0 | 85114480.703 | Рабочий режим | Комиссия | 2586099.285
5 | 2026-06-01 | 545820000 | 102795245.5556 | 51397622.7778 | 2764100.7946 | 8140507.0529 | 46021216.5195 | 46021216.5195 | 85114480.703 | 161118376.1698 | 1.2286 | 1.51% | 165012.419 | 165012.419 | 0 | 100215.3732 | 0 | 131400925.0146 | Рабочий режим | Остаток долга | 741055820.3037
6 | 2026-07-01 | 545820000 | 47739215.5556 | 23869607.7778 | 2764100.7946 | 4003046.3984 | 22630662.174 | 22630662.174 | 131400925.0146 | 215748412.8839 | 1.4007 | 0.01% | 1283.5966 | 1283.5966 | 0 | 94682.1998 | 0 | 154127552.9849 | Рабочий режим
7 | 2026-08-01 | 545820000 | 47739215.5556 | 23869607.7778 | 2764100.7946 | 4003046.3984 | 22630662.174 | 22630662.174 | 154127552.9849 | 298220704.9066 | 1.6872 | 0.01% | 1472.9851 | 1472.9851 | 0 | 89189.9313 | 0 | 176848878.0754 | Рабочий режим
8 | 2026-09-01 | 545820000 | 47739215.5556 | 23869607.7778 | 2764100.7946 | 4003046.3984 | 22630662.174 | 22630662.174 | 176848878.0754 | 381223626.1394 | 1.9111 | 0.01% | 1662.3295 | 1662.3295 | 0 | 83698.9444 | 0 | 199564901.5233 | Рабочий режим
9 | 2026-10-01 | 545820000 | 162570363.8413 | 81285181.9206 | 2764100.7946 | 12632607.1921 | 71416675.5232 | 71416675.5232 | 199564901.5233 | 492606245.5091 | 1.8179 | 0.01% | 2258.1798 | 2258.1798 | 0 | 66419.2855 | 0 | 271050254.5118 | Рабочий режим
10 | 2026-11-01 | 545820000 | 171976546.7746 | 85988273.3873 | 2764100.7946 | 13339481.8395 | 75412892.3424 | 75412892.3424 | 271050254.5118 | 604705504.0055 | 1.7454 | 0.01% | 2887.1929 | 2887.1929 | 0 | 48177.9062 | 0 | 346514211.9533 | Рабочий режим
11 | 2026-12-01 | 545820000 | 193747068.4413 | 96873534.2206 | 2764100.7946 | 14975536.5428 | 84662098.4725 | 84662098.4725 | 346514211.9533 | 747331139.6317 | 1.7332 | 0.01% | 3593.1359 | 3593.1359 | 0 | 27705.5583 | 0 | 431207609.12 | Рабочий режим
12 | 2027-01-01 | 797820000 | 193747068.4413 | 96873534.2206 | 2764100.7946 | 14975536.5428 | 84662098.4725 | 84662098.4725 | 431207609.12 | 890864138.4437 | 1.7269 | 0.01% | 4298.9142 | 4298.9142 | 0 | 68137.9873 | 0 | 515942144.494 | Рабочий режим
13 | 2027-02-01 | 797820000 | 193747068.4413 | 96873534.2206 | 2764100.7946 | 14975536.5428 | 84662098.4725 | 84662098.4725 | 515942144.494 | 1035310338.4437 | 1.7238 | 0.01% | 5005.0354 | 5005.0354 | 0 | 47660.4746 | 0 | 600656908.4765 | Рабочий режим
14 | 2027-03-01 | 797820000 | 146007852.8857 | 73003926.4429 | 2764100.7946 | 11387934.4938 | 64380092.7437 | 64380092.7437 | 600656908.4765 | 1180675615.1956 | 1.7754 | 0.01% | 5541.975 | 5541.975 | 0 | 32089.2247 | 0 | 665074632.4199 | Рабочий режим
15 | 2027-04-01 | 797820000 | 100811530.219 | 50405765.1095 | 2764100.7946 | 7991430.8454 | 45178435.0588 | 45178435.0588 | 665074632.4199 | 1326965882.0669 | 1.8683 | 0.01% | 5918.7756 | 5918.7756 | 0 | 21162.0087 | 0 | 710280148.2629 | Рабочий режим
16 | 2027-05-01 | 797820000 | 42425529 | 21212764.5 | 2764100.7946 | 3603722.8538 | 20373142.4409 | 20373142.4409 | 710280148.2629 | 1474187090.4719 | 2.0176 | 0.01% | 6088.7774 | 6088.7774 | 0 | 16231.9547 | 0 | 730675611.4359 | Рабочий режим
17 | 2027-06-01 | 797820000 | 20655007.3333 | 10327503.6667 | 0 | 1552223.8011 | 8775279.8656 | 8775279.8656 | 730675611.4359 | 1474187090.4719 | 1.9936 | 0.01% | 6162.0908 | 6162.0908 | 0 | 14105.8679 | 0 | 739471159.2602 | Рабочий режим
18 | 2027-07-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739471159.2602 | 1474187090.4719 | 1.9936 | 0.01% | 6162.2597 | 6162.2597 | 0 | 83261.1365 | 0 | 739560582.6564 | Рабочий режим
19 | 2027-08-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739560582.6564 | 1474187090.4719 | 1.9933 | 0.01% | 6163.0049 | 0 | 6163.0049 | 83239.5259 | 0 | 739643822.1822 | Рабочий режим
20 | 2027-09-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739643822.1822 | 1474187090.4719 | 1.9931 | 0.01% | 6163.6985 | 0 | 6163.6985 | 83219.4096 | 0 | 739727041.5919 | Рабочий режим
21 | 2027-10-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739727041.5919 | 1474187090.4719 | 1.9929 | 0.01% | 6164.392 | 0 | 6164.392 | 83199.2983 | 0 | 739810240.8901 | Рабочий режим
22 | 2027-11-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739810240.8901 | 1474187090.4719 | 1.9927 | 0.01% | 6165.0853 | 0 | 6165.0853 | 83179.1918 | 0 | 739893420.0819 | Рабочий режим
23 | 2027-12-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739893420.0819 | 1474187090.4719 | 1.9924 | 0.01% | 6165.7785 | 0 | 6165.7785 | 83159.0901 | 0 | 739976579.1721 | Рабочий режим
24 | 2028-01-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739976579.1721 | 1474187090.4719 | 1.9922 | 0.01% | 6166.4715 | 0 | 6166.4715 | 83138.9934 | 0 | 740059718.1654 | Рабочий режим
25 | 2028-02-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740059718.1654 | 1474187090.4719 | 1.992 | 0.01% | 6167.1643 | 0 | 6167.1643 | 83118.9014 | 0 | 740142837.0669 | Рабочий режим
26 | 2028-03-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740142837.0669 | 1474187090.4719 | 1.9918 | 0.01% | 6167.857 | 0 | 6167.857 | 83098.8144 | 0 | 740225935.8813 | Рабочий режим
27 | 2028-04-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740225935.8813 | 1474187090.4719 | 1.9915 | 0.01% | 6168.5495 | 0 | 6168.5495 | 83078.7322 | 0 | 740309014.6134 | Рабочий режим
28 | 2028-05-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740309014.6134 | 1474187090.4719 | 1.9913 | 0.01% | 6169.2418 | 0 | 6169.2418 | 83058.6548 | 0 | 740392073.2682 | Рабочий режим
29 | 2028-06-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740392073.2682 | 1474187090.4719 | 1.9911 | 0.01% | 6169.9339 | 0 | 6169.9339 | 83038.5823 | 0 | 740475111.8505 | Рабочий режим
30 | 2028-07-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740475111.8505 | 1474187090.4719 | 1.9909 | 0.01% | 6170.6259 | 0 | 6170.6259 | 83018.5146 | 0 | 740558130.3652 | Рабочий режим
31 | 2028-08-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740558130.3652 | 1474187090.4719 | 1.9906 | 0.01% | 6171.3178 | 0 | 6171.3178 | 82998.4518 | 0 | 740641128.817 | Рабочий режим
32 | 2028-09-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740641128.817 | 1474187090.4719 | 1.9904 | 0.01% | 6172.0094 | 0 | 6172.0094 | 82978.3939 | 0 | 740724107.2109 | Рабочий режим
33 | 2028-10-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740724107.2109 | 1474187090.4719 | 1.9902 | 0.01% | 6172.7009 | 0 | 6172.7009 | 82958.3408 | 0 | 740807065.5516 | Рабочий режим
34 | 2028-11-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740807065.5516 | 1474187090.4719 | 1.99 | 0.01% | 6173.3922 | 0 | 6173.3922 | 82938.2925 | 0 | 740890003.8441 | Рабочий режим
35 | 2028-12-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740890003.8441 | 1474187090.4719 | 1.9898 | 0.01% | 6174.0834 | 0 | 6174.0834 | 82918.2491 | 0 | 740972922.0932 | Рабочий режим
36 | 2029-01-01 | 1084000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740972922.0932 | 1474187090.4719 | 1.9895 | 0.01% | 6174.7744 | 0 | 6174.7744 | 82898.2105 | 0 | 741055820.3037 | Рабочий режим
ИТОГО | [12 empty] | 435985.6295 | 324945.5484 | 111040.0811 | 2586099.285 |  | 741055820.3037

## Денежный_поток
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА
Месяц | Дата | CAPEX | Коммерч. расходы | Всего операционных затрат | Собств. средства | Выборка кредита | Поступления на эскроу | Доступно на обслуживание долга | CFADS | Проценты к оплате | Комиссия | Погашение долга | Чистый поток после долга | Накопленный поток
1 | 2026-02-01 | 7074288 | 2764100.7946 | 9838388.7946 | 1478709.8358 | 8359678.9588 | 26453000 | 0 | 36559.6526 | 0 | 26416440.3474 | 26416440.3474 | -52832880.6948 | -52832880.6948
2 | 2026-03-01 | 16790058 | 2764100.7946 | 19554158.7946 | 2938990.0668 | 16615168.7278 | 26623199.3985 | 0 | 32535.4681 | 0 | 26590663.9304 | 53007104.2779 | -79597768.2083 | -132430648.9031
3 | 2026-04-01 | 37243785 | 2764100.7946 | 40007885.7946 | 6013185.2349 | 33994700.5597 | 26794493.8651 | 0 | 117638.7606 | 0 | 26676855.1044 | 79683959.3823 | -106360814.4867 | -238791463.3898
4 | 2026-05-01 | 27528015 | 2764100.7946 | 30292115.7946 | 4552905.0039 | 25739210.7907 | 26966890.4454 | 0 | 111389.9031 | 0 | 26855500.5423 | 106539459.9245 | -133394960.4668 | -372186423.8566
5 | 2026-06-01 | 51397622.7778 | 2764100.7946 | 54161723.5724 | 8140507.0529 | 46021216.5195 | 54280792.4609 | 0 | 100215.3732 | 0 | 54180577.0878 | 160720037.0123 | -214900614.1 | -587087037.9566
6 | 2026-07-01 | 23869607.7778 | 2764100.7946 | 26633708.5724 | 4003046.3984 | 22630662.174 | 54630036.714 | 0 | 94682.1998 | 0 | 54535354.5143 | 215255391.5265 | -269790746.0408 | -856877783.9974
7 | 2026-08-01 | 23869607.7778 | 2764100.7946 | 26633708.5724 | 4003046.3984 | 22630662.174 | 82472292.0227 | 0 | 89189.9313 | 0 | 82383102.0914 | 297638493.6179 | -380021595.7093 | -1236899379.7067
8 | 2026-09-01 | 23869607.7778 | 2764100.7946 | 26633708.5724 | 4003046.3984 | 22630662.174 | 83002921.2328 | 0 | 83698.9444 | 0 | 82919222.2884 | 380557715.9063 | -463476938.1947 | -1700376317.9014
9 | 2026-10-01 | 81285181.9206 | 2764100.7946 | 84049282.7153 | 12632607.1921 | 71416675.5232 | 111382619.3697 | 0 | 66419.2855 | 0 | 111316200.0841 | 491873915.9904 | -603190116.0746 | -2303566433.9759
10 | 2026-11-01 | 85988273.3873 | 2764100.7946 | 88752374.1819 | 13339481.8395 | 75412892.3424 | 112099258.4964 | 0 | 48177.9062 | 0 | 112051080.5903 | 603924996.5807 | -715976077.171 | -3019542511.1469
11 | 2026-12-01 | 96873534.2206 | 2764100.7946 | 99637635.0153 | 14975536.5428 | 84662098.4725 | 142625635.6261 | 0 | 27705.5583 | 0 | 142597930.0678 | 746522926.6485 | -889120856.7163 | -3908663367.8632
12 | 2027-01-01 | 96873534.2206 | 2764100.7946 | 99637635.0153 | 14975536.5428 | 84662098.4725 | 143532998.812 | 0 | 68137.9873 | 0 | 143464860.8247 | 889987787.4732 | -1033452648.2979 | -4942116016.1612
13 | 2027-02-01 | 96873534.2206 | 2764100.7946 | 99637635.0153 | 14975536.5428 | 84662098.4725 | 144446200 | 0 | 47660.4746 | 0 | 144398539.5254 | 1034386326.9986 | -1178784866.524 | -6120900882.6852
14 | 2027-03-01 | 73003926.4429 | 2764100.7946 | 75768027.2375 | 11387934.4938 | 64380092.7437 | 145365276.7519 | 0 | 32089.2247 | 0 | 145333187.5272 | 1179719514.5258 | -1325052702.053 | -7445953584.7381
15 | 2027-04-01 | 50405765.1095 | 2764100.7946 | 53169865.9042 | 7991430.8454 | 45178435.0588 | 146290266.8713 | 0 | 21162.0087 | 0 | 146269104.8626 | 1325988619.3884 | -1472257724.251 | -8918211308.9892
16 | 2027-05-01 | 21212764.5 | 2764100.7946 | 23976865.2946 | 3603722.8538 | 20373142.4409 | 147221208.405 | 0 | 16231.9547 | 0 | 147204976.4502 | 1473193595.8386 | -1620398572.2888 | -10538609881.278
17 | 2027-06-01 | 10327503.6667 | 0 | 10327503.6667 | 1552223.8011 | 8775279.8656 | 0 | 0 | 14105.8679 | 0 | -14105.8679 | 1473179489.9707 | -1473165384.1028 | -12011775265.3808
18 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83261.1365 | 0 | -83261.1365 | 1473096228.8342 | -1473012967.6977 | -13484788233.0784
19 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163.0049 | 83239.5259 | 0 | -89402.5307 | 1473006826.3035 | -1472911260.7679 | -14957699493.8463
20 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163.6985 | 83219.4096 | 0 | -89383.1082 | 1472917443.1953 | -1472821896.3886 | -16430521390.235
21 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164.392 | 83199.2983 | 0 | -89363.6903 | 1472828079.505 | -1472732551.4227 | -17903253941.6577
22 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.0853 | 83179.1918 | 0 | -89344.2771 | 1472738735.2279 | -1472643225.8654 | -19375897167.5231
23 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.7785 | 83159.0901 | 0 | -89324.8686 | 1472649410.3592 | -1472553919.7121 | -20848451087.2352
24 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6166.4715 | 83138.9934 | 0 | -89305.4649 | 1472560104.8944 | -1472464632.958 | -22320915720.1932
25 | 2028-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167.1643 | 83118.9014 | 0 | -89286.0658 | 1472470818.8286 | -1472375365.5985 | -23793291085.7917
26 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167.857 | 83098.8144 | 0 | -89266.6714 | 1472381552.1573 | -1472286117.6289 | -25265577203.4207
27 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168.5495 | 83078.7322 | 0 | -89247.2816 | 1472292304.8756 | -1472196889.0445 | -26737774092.4652
28 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169.2418 | 83058.6548 | 0 | -89227.8966 | 1472203076.979 | -1472107679.8407 | -28209881772.3059
29 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169.9339 | 83038.5823 | 0 | -89208.5162 | 1472113868.4628 | -1472018490.0126 | -29681900262.3185
30 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.6259 | 83018.5146 | 0 | -89189.1406 | 1472024679.3222 | -1471929319.5557 | -31153829581.8743
31 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.3178 | 82998.4518 | 0 | -89169.7696 | 1471935509.5527 | -1471840168.4653 | -32625669750.3396
32 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172.0094 | 82978.3939 | 0 | -89150.4033 | 1471846359.1494 | -1471751036.7367 | -34097420787.0763
33 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172.7009 | 82958.3408 | 0 | -89131.0417 | 1471757228.1077 | -1471661924.3652 | -35569082711.4415
34 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173.3922 | 82938.2925 | 0 | -89111.6847 | 1471668116.423 | -1471572831.3461 | -37040655542.7876
35 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174.0834 | 82918.2491 | 0 | -89092.3324 | 1471579024.0906 | -1471483757.6748 | -38512139300.4624
36 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174.7744 | 82898.2105 | 0 | -89072.9848 | 1471489951.1057 | -1471394703.3466 | -39983534003.809
ИТОГО |  | 824486609.8 | 44225612.7142 | 868712222.5142 | 130567447.0439 | 738144775.4703 | 1474187090.4719 | 111040.0811 | 2586099.285 | 0 | 1471489951.1057 | 38512155092.7843

## Поставки
ГРАФИК ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ
Месяц | Дата потребности | Бетон, м3 | Арматура, т | Фасадные материалы, руб | Инженерное оборудование, руб | Дата заказа бетона | Дата заказа арматуры | Дата заказа фасада | Комментарий
1 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Проверить срок логистики по региону
2 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Проверить срок логистики по региону
3 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Проверить срок логистики по региону
4 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Проверить срок логистики по региону
5 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Проверить срок логистики по региону
6 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Проверить срок логистики по региону
7 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Проверить срок логистики по региону
8 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Проверить срок логистики по региону
9 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Проверить срок логистики по региону
10 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Проверить срок логистики по региону
11 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Проверить срок логистики по региону
12 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 0 | 2026-12-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Проверить срок логистики по региону
13 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Проверить срок логистики по региону
14 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-02-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Проверить срок логистики по региону
15 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Проверить срок логистики по региону
16 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-04-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Проверить срок логистики по региону
17 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-05-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Проверить срок логистики по региону
18 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-06-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Проверить срок логистики по региону
19 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-07-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Проверить срок логистики по региону
20 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 11634934.4444 | 17142936.4 | 2027-08-01 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | Проверить срок логистики по региону
21 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17142936.4 | 2027-09-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Проверить срок логистики по региону
22 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 17142936.4 | 2027-10-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Проверить срок логистики по региону
23 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-01 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | Проверить срок логистики по региону
24 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Проверить срок логистики по региону
25 | 2028-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Проверить срок логистики по региону
26 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Проверить срок логистики по региону
27 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Проверить срок логистики по региону
28 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Проверить срок логистики по региону
29 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Проверить срок логистики по региону
30 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-01 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Проверить срок логистики по региону
31 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Проверить срок логистики по региону
32 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-01 | 2028-07-01 | 2028-07-01 | Проверить срок логистики по региону
33 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Проверить срок логистики по региону
34 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-01 | 2028-09-01 | 2028-09-01 | Проверить срок логистики по региону
35 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Проверить срок логистики по региону
36 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-01 | 2028-11-01 | 2028-11-01 | Проверить срок логистики по региону

## ДСCR
DSCR / КВАРТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Квартал | Период | Поступления на обслуживание долга | Операционные расходы | CFADS | Debt Service | Целевой DSCR | DSCR | Статус
Q1 | М1-М3 | 79870693.2636 | 69400433.3839 | 186733.8813 | 186733.8813 | 10470259.8797 | 56.0705 | OK
Q2 | М4-М6 | 135877719.6203 | 111087547.9395 | 306287.476 | 306287.476 | 24790171.6808 | 80.9376 | OK
Q3 | М7-М9 | 276857832.6252 | 137316699.8601 | 239308.1613 | 239308.1613 | 139541132.7651 | 583.1023 | OK
Q4 | М10-М12 | 398257892.9346 | 288027644.2125 | 144021.4518 | 144021.4518 | 110230248.7221 | 765.3738 | OK
Q5 | М13-М15 | 436101743.6232 | 228575528.1569 | 100911.708 | 100911.708 | 207526215.4663 | 2056.5128 | OK
Q6 | М16-М18 | 147221208.405 | 34304368.9613 | 113598.9592 | 113598.9592 | 112916839.4437 | 993.9954 | OK
Q7 | М19-М21 | 0 | 0 | 268149.3292 | 268149.3292 | 0 | 0 | RISK
Q8 | М22-М24 | 0 | 0 | 267974.6106 | 267974.6106 | 0 | 0 | RISK
Q9 | М25-М27 | 0 | 0 | 267800.0187 | 267800.0187 | 0 | 0 | RISK
Q10 | М28-М30 | 0 | 0 | 267625.5534 | 267625.5534 | 0 | 0 | RISK
Q11 | М31-М33 | 0 | 0 | 267451.2145 | 267451.2145 | 0 | 0 | RISK
Q12 | М34-М36 | 0 | 0 | 267277.002 | 267277.002 | 0 | 0 | RISK

## Свод
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель | Значение | Ед. | Комментарий
Выручка проекта | 1474187090.4719 | руб | Итого выручка квартир и машиномест
Стоимость проекта | 1044599794.3303 | руб | Итого главы 1-3
Глава 1 | 0 | руб | Земля и связанные расходы
Глава 2 | 1000374181.6162 | руб | Строительство
Глава 3 | 44225612.7142 | руб | Коммерческие расходы
Маржа, руб | 429587296.1415 | руб | Выручка минус стоимость
Маржа, % | 29.14% | %
Себестоимость на 1 м2 GSA | 132895.3267 | руб/м2
Средняя цена продажи на 1 м2 | 187547.9739 | руб/м2
Пик долга | 741055820.3037 | руб
Начисленные проценты | 435985.6295 | руб
Капитализированные проценты | 324945.5484 | руб
Проценты к оплате | 111040.0811 | руб
Комиссия банка | 2586099.285 | руб
Минимальный DSCR | 0 | x | Смотреть лист ДСCR
Доля собственных средств | 13.05% | %
Остаток долга на конец модели | 741055820.3037 | руб
Итоговая маржа | 322190472.1061
Примечание | Модель построена в девелоперской логике и полностью на русском языке. Все статьи затрат считаются от м2.
Примечание по исправлению | Исправлены ссылки, вызывавшие #ЗНАЧ! во вкладке "Кредит", и логика погашения/раскрытия переведена на совпадение месяца, а не точной даты. |  | Кредит / денежный поток / DSCR переведены в более жесткую девелоперскую логику: обслуживание долга идет из доступного cash-in после раскрытия эскроу.